Содержание

| 1. | Краткая аннотация программы | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Наименование Программы |  |
| 1.2. | Назначение Программы |  |
| 1.3. | Основные проблемы, препятствующие достижению современного качества дошкольного образования |  |
| 1.4. | Законодательная база для разработки Программы |  |
| 1.5. | Заказчик Программы |  |
| 1.6. | Исполнители Программы |  |
| 1.7. | Цель реализации Программы |  |
| 1.8. | Задачи реализации Программы |  |
| 1.9 | Сроки реализации программы |  |
| 1.10. | Объёмы и источники финансирования Программы |  |
| 1.11 | Ожидаемые результаты реализации Программы |  |
| 1.12. | Сайт ДОУ в Интерне |  |
| 2. | Информационная справка об образовательном учреждении | 5 |
| 2.1. | Материально-техническая база МДОУ |  |
| 2.2. | Характеристика семей воспитанников МДОУ |  |
| 2.3. | Распределение детей по группам здоровья |  |
| 2.4 | Динамика общей заболеваемости |  |
| 2.5. | Сведения о педагогических кадрах |  |
| 2.6. | Образовательная деятельность |  |
| 2.7. | Яркие достижения МДОУ |  |
| 2.8 | Сильные стороны МДОУ |  |
| 2.9. | Проблемный анализ |  |
| 3. | Ведущие направления деятельности МДОУ на перспективу | 15 |
| 4. | Прогнозируемый результат программы развития МДОУ к 2019г | 15 |
| 4.1. | Для воспитанников и родителей: |  |
| 4.2. | Для педагогов |  |
| 4.3 | Для МДОУ |  |
| 5. | Элементы риска развития программы МДОУ | 15 |
| 6. | Основные мероприятия по реализации программы развития | 16 |
| 6.1 | Управление качеством дошкольного образования |  |
| 6.2. | Здоровьесберегающие технологии |  |
| 6.3. | Кадровая политика |  |
| 6.4 | Социальное партнерство |  |
| 6.5. | Информатизация в МДОУ |  |
| 7. | Ресурсное обеспечение программы | 25 |
| 7.1. | Смета по выполнению Программы развития МДОУ |  |

1. Краткая аннотация (паспорт) программы

1.1.Наименование Программы

Программа развития Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад  «Сказка» станции Питерка Питерского района Саратовской области на 2015-2019 годы.

1.2.Назначение Программы

Программа развития МДОУ определяет стратегию совершенствования системы образования в соответствии с развитием системы дошкольного образования в селе, области, Федерации; характеризует имеющиеся основные тенденции, цели, задачи образования в детском саду, особенности организации кадрового и методического обеспечения образовательного процесса и инновационных преобразований образовательной системы.

1.3.Основные проблемы, препятствующие достижению современного качества дошкольного образования

1.Недостаточность средств на укрепление и развитие материально-технической базы детского сада.

2.Инертность части педагогических работников в повышении собственной профессиональной компетентности, влияющей на качество образования воспитанников.

3. Отсутствие опыта по предоставлению платных услуг.

4. Недостаточность развития информационно-коммуникативных технологий МДОУ (отсутствие необходимого кол-ва компьютеров, ограниченность использования ИКТ в образовательном процессе).

5. Недостаточная готовность и включенность родителей в управление качеством образования детей.

1.4.Законодательная база для разработки Программы

- Конституция Российской Федерации (ст.42,58)

- Закон РФ от 29.12.2012г. № 273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

- Санитарно – эпидемиологические требования к содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных  учреждений Постановление от 15 мая 2013г. №26 «Об утверждении Сан Пин 2.4.1.3049-13

-Долгосрочная областная целевая программа "Развитие системы дошкольного образования Саратовской области" на 2012-2015 годы.

- Устав МДОУ, локальные акты МДОУ.

1.5.Заказчик Программы

МУ Управление образования администрации Питерского муниципального района, родители (законные представители) воспитанников.

1.6.Исполнители Программы

Руководитель Программы развития: И.о.заведующего МДОУ «Детский сад «Сказка» станции Питерка Питерского района Саратовской области Репникова Любовь Васильевна

-Сотрудники МДОУ «Детский сад «Сказка» станции Питерка Питерского района Саратовской области

1.7.Цель реализации Программы

Создание действующей модели устойчивого развития МДОУ, обеспечивающей  благоприятные условия для полноценного проживания ребенком дошкольного детства

1.8.Задачи реализации Программы

-Развивать инновационную развивающую предметно-пространственную  среду для  социально-личностного развития детей, их  психических и физических качеств, в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями

- Улучшать материально – техническую базу МДОУ

- Повышать профессиональный уровень педагогов МДОУ

-Информационное обеспечение деятельности МДОУ

1.9.Сроки реализации Программы

2015-2019 годы

1.10. Объёмы и источники финансирования Программы

- Привлечённые средства

- Местный бюджет

-Областной бюджет

1.11. Ожидаемые результаты реализации Программы

-В детском саду  будет создана действующая модель устойчивого развития МДОУ, обеспечивающая благоприятные условия для полноценного проживания ребенком дошкольного детства.

-Создана единая информационная система в МДОУ; широкое использование информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе.

- Рост профессиональной компетентности  педагогических работников.

- Улучшение материально-технической базы учреждения.

1.12.Сайт МДОУ в Интернете

http://sadskazka.ucoz.ru/

2.Информационная справка об образовательном учреждении

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Сказка» открыто в 1979 году.

Учредитель: Администрация Питерского муниципального района Саратовской области.

Адрес: улица Ленина,16. Телефон 8 (845) 61-2-17-13

МДОУ «Детский сад «Сказка» функционирует на основе Устава, зарегистрированного 24.09.2015г. и лицензии от 10.06.2013г.

МДОУ «Детский сад «Сказка» находится в здании, бывшей начальной школы, расположено на станции Питерка Питерского района Саратовской области.

2.1.Материально-техническая база МДОУ

Помещения:

| групповые комнаты | 1 |
| --- | --- |
| музыкальный зал | 1 |
| кабинет заведующего | 1 |
| пищеблок | 1 |
| прачечная | 1 |

Участки:

| спортивная площадка для проведения физкультурных занятий с детьми | 1 |
| --- | --- |
| игровые площадки групп | 1 |
| площадка для закаливающих процедур | 1 |
| опытный участок (огород) | 1 |

Технические средства обучения:

| Компьютер | 1 |
| --- | --- |
| музыкальный центр | 1 |
| фотоаппарат | 1 |

Здание МДОУ общей площадью 216.6 кв.м.  Для реализации воспитательно-образовательного процесса  в  МДОУ функционируют: педагогический кабинет, оснащенный необходимыми  материалами (наглядными и  дидактическими пособиями) и библиотекой;  1 групповая ячейка. Раздевалка совмещена с коридором, игровая и спальня находятся в отдельных помещениях, туалетная комната изолирована. Имеется  музыкальный зал; пищеблок (не оборудован); прачечная. В МДОУ имеется электрическое отопление, холодное водоснабжение, канализация, на территории оборудована 1  игровая площадка, разбит мини-огород для познавательно исследовательской и трудовой деятельности детей,  зона для проведения закаливающих мероприятий.

Для обеспечения воспитательно-образовательного процесса в детском саду имеется мебель, твердый и мягкий инвентарь, игры и игрушки,  музыкальный центр.  Есть необходимость замены мебели.

Предметно-пространственная среда сформирована усилиями педагогов. Особенностью развивающей среды детского сада можно считать информационность, эстетичность. Однако существует необходимость привести предметно-пространственную среду в соответствии с требованиями ФГОС ДО.

Режим работы МДОУ – 9 часов, рабочая неделя – 5 дней.

2.2.Характеристика семей воспитанников МДОУ

Численность  воспитанников МДОУ - 13.

Число возрастных групп  - 1, из них 1 группы разновозрастные.

В МДОУ  обучается  9мальчиков и  4девочки.

Категории семей:

- 3 неполных семей;

-3 одиноких матерей;

-3 многодетных семьи.

2.3. Распределение детей по группам здоровья

На01.09.2015г

| 1гр | 13 |
| --- | --- |
| 2гр | - |
| 3гр | - |
| 4гр | - |
| 5гр | - |

2.4. Динамика общей заболеваемости (случаев)

| год | Всего детей | Заболевания |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ОРВИ | Ангина | Бронхит | Пневмония | Лор.заболевания | Заболевания глаз | Аллергические |
| 2012-2013 | 14 | 10 |  | 2 |  | 2 | - | - |
| 2013-2014 | 16 | 12 |  | 3 | 1 | 2 | - | - |
| 2014-2015 | 13 | 11 | - | 1 | - | 1 | - | - |

Были выявлены возможные причины роста заболеваемости воспитанников:

- наступление холодного периода до  сроков начала отопительного сезона в селе,  вследствие чего не всегда соблюдался тепловой режим в отдельных группах и помещениях МДОУ в весеннее-осенний период;

- несоблюдение теплового режима в отдельных группах и помещениях МДОУ в течение отопительного сезона по причине изношенности оконных блоков отдельных групп и помещений МДОУ;

2.5.Сведения о педагогических кадрах

заведующий -1,

воспитатели -2,

музыкальный руководитель – 1,

Аттестационная категория: высшая – 0, первая – 1,без категории -1

| Укомплектованность кадрами | На 01.09.2015 г. |
| --- | --- |
| Количество всех работников ДОУ (укомплектованность в %) | 100% |
| Укомплектованность педкадрами | 100% |

| Ф.И.О. И.о.заведующего Воспитателя Муз. руководителя | Дата рождения | Образование | стаж |  |  | Награды, год присвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | педагогический | в данном ДОУ |  |  |
| Репникова Любовь Васильевна И.о. заведующего МДОУ | 29.04. 1966г. | высшее | - | 1мес | Грамота губернатора Саратовской области 2007г,Грамота Министра образования |  |
| Жускеева Надежда Маратовна воспитатель | 29.03. 1966г. | средне- специальное | 3 | 3 | - |  |
| Жанатпаева Тарбия Сансызбаевна воспитатель | 19.02. 1968г. | высшее |  | 1мес | - |  |

Средний возраст педагогов 49 лет.

Средний педагогический стаж работы 3 года.

2.6.Образовательная деятельность

Расписание непосредственно образовательной  деятельности

| День недели | Разновозрастная группа |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1,5 – 4 лет | 4 -7 лет |
| понедельник | 1. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. Познавательно-исследовательская деятельность. 1 подгруппа 9.00-9.10 2подгруппа 9.20- 9.30 2. Физическая культура 15.30-15.40 | 1.Формирование целостной картины мира, расширение кругозора . Познавательно исследовательская деятельность. 1подгруппа 9.00-9.15 (20) 2подгруппа 2. Физическая культура 9.30-9.45(50) |
| вторник | 1. Рисование 1 подгруппа 9.00-9.10 2подгруппа 9.20- 9.30 2. Физическая культура 15.30-15.40 | 1. Музыка 9.00 -9.15 (20) 2. ФЭМП 9.30-9.45 (50) |
| среда | 1.Музыка 9.20- 9.30 2.Чтение художественной литературы 15.30 -15.40 | 1.Музыка 9.00 - 9.15 (20) 2.Лепка /Аппликация (чередуются) 9.30- 9.45 (50) |
| четверг | 1. Лепка 1 подгруппа 9.00-9.10 2подгруппа 9.20- 9.30 2.Физическая культура 15.30-15.40 | 1. Развитие речи. Чтение художественной литературы 9.00- 9.15 (20) 2. Физическая культура 9.30-9.45 (50) |
| пятница | 1Музыка 9.00-9.10 2. Чтение художественной литературы 9.30 – 9.45 | 1.Рисование 9.00- 9.15 (20) 2. Физическая культура 9.30 -9.45 (9.50) |

Построение образовательного процесса основывается на адекватных формах работы с детьми. Выбор форм осуществляется педагогами самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, культурных и региональных особенностей, от опыта и творческого подхода педагогов. Коллектив МДОУ считает главной целью своей деятельности создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном обществе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. Учитывая, что источником и движущей силой развития личности является реальная  самостоятельность ребенка, коллектив МДОУ стремится создать условия для того, чтобы каждый ребенок осознал себя в качестве субъекта своей самостоятельной деятельности, творчески осваивающего свой собственный опыт.

Педагоги  используют в работе с детьми  инновационные технологии: проектная технология в работе с детьми и родителями; технология интегрированного занятия; развитие математических способностей; технология ближайшего развития; технология развивающего обучения; игровые технологии; здоровьесберегающие технологии. Внедрение  новых технологий позволяет наблюдать тенденцию повышения качества образования.

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются преимущественно игровые, сюжетные, интегрированные формы образовательной деятельности. В старшем дошкольном возрасте выделяется время для занятий учебно-тренирующего характера.

Важным показателем результатов работы дошкольного учреждения является   здоровье детей. Для эффективного осуществления физкультурно-оздоровительной работы в учреждении, педагогическим коллективом накоплен огромный опыт. Прежде всего, мы создаем условия. В нашем детском саду есть спортивное оборудование, спортивная площадка на участке, а также пособия, атрибуты для подвижных игр, оборудование, инвентарь, нестандартное физкультурное оборудование   что необходимо  для проведения физкультурно-оздоровительной деятельности с детьми. Воспитатели  используют в своей работе  технологии, методики по физической и оздоровительной работе, ориентируются на новинки психолого-педагогической литературы, внедряют в практику передовой педагогический опыт своих коллег. Мы учитываем принципы построения предметно-развивающей среды: многофункциональность, мобильность, безопасность, информативность, трансформируемость, комфортность. У нас взаимодействует весь коллектив: воспитатели, медицинский работник, руководитель ФИЗО, музыкальный руководитель. Воспитателями постоянно поддерживается потребность в спонтанной двигательной активности детей, и создаются условия для переживания «мышечной радости». Проводятся традиционные и нетрадиционные виды образовательной деятельности с двигательными минутками, динамическими паузами, физкультминутками, более интенсивной двигательной деятельности перед НОД умственного характера, статистического напряжения (после интеллектуальной нагрузки), в течение дня.

Детям предоставлена возможность для проявления творчества: лепить, рисовать, в любое время, из любого материала, что направлено на воспитание эмоционально-положительного отношения к художественной деятельности. Воспитатели с уважением относятся к продуктам детского творчества, обеспечивают условия для творческой самореализации детей в изобразительной деятельности. Педагоги часто предлагают детям самостоятельно выбрать тему изобразительного творчества, отдавая приоритет их собственным фантазиям и желаниям.          Одним из подходов, дающего возможность воспитать человека с активной  жизненной позицией, культурного, социально - компетентного, творческого - является кружковая работа в детском саду. Работа кружков позволяет максимально приблизиться к ребенку, даёт возможность получить не только базовое дошкольное образование, но и развить его индивидуальные способности, проявить творческий потенциал, укрепить здоровье.  Организация кружковой работы в  МДОУ

| № п/п | Наименование кружка | Сроки исполнения | Группа | Руководитель кружка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | «Смешарики» | В течение года | старшая | Н.М.Жускеева. Т.С.жанатпаева |

Основным методом работы воспитателей с детьми является педагогика сотрудничества, когда воспитатель и ребенок общаются и действуют «на равных». Педагоги обращают особое внимание на создание проблемных ситуаций, экспериментально-поисковой и строительно-конструктивной деятельности, в которой ребенок может ярко проявить себя, выразить свое истинное отношение к тем или иным явлениям. Широко используются ими и игровые методы, активизирующие самостоятельность и инициативу ребенка, его творческие способности.

В воспитательно-образовательной деятельности педагоги стараются использовать индивидуальный подход к детям, с      учётом их склонностей,  интересов, предпочтений, уровня развития. При организации занятий педагоги не редко сочетают индивидуальные и коллективные виды деятельности детей.

2.7.Яркие достижения МДОУ

МДОУ «Детский сад «Чебурашка» с.Питерка принял участие в Областном конкурсе «Лидеры дошкольного образования» 2013года , заняв второе призовое место в номинации «Лучший педагогический коллектив» на муниципальном уровне.

Сильными сторонами МДОУ  является то, что и воспитанники и сотрудники МДОУ принимают активное участие во всех мероприятиях организованных как на муниципальном уровне, так и на областном.

Команда МДОУ  из 6 педагогов приняла участие в «Лыжне -2014», заняв призовое место.

Коллектив педагогов и заведующий  принимали участие в семинарах:

-Областной вебинар в г.Ершов по введению ФГОС ДО (2014г);

-Коллектив педагогов и заведующий приняли участие в организации празднования Дня Победы 2015г.;

- Коллектив педагогов и заведующий приняли участие в организации празднования Дня Питерки (2013г);

В результате планомерной и систематической работы воспитанники учреждения являются активными участниками районных тематических мероприятий, организуемых управлением образования и комплексным центром социального обслуживания населения.

Также педагоги МДОУ делятся своим накопленным опытом.

2.8.Сильные стороны МДОУ

Коллектив сплочен на решении задач, стоящих перед дошкольным образованием на современном этапе: реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования и условиям ее реализации; повышением профессиональной компетентности работников МДОУ.

Дошкольное образовательное учреждение принимает участие в решении проблемы нехватки детских садов в регионе:

В 2012г.

-на выделенные денежные средства администрацией Питерского муниципального района, произведен капитальный ремонт канализационной системы;

-на привлеченные благотворительные средства приобретены детские стульчики и проведен текущий косметический ремонт.

1. В детском саду разработан паспорт безопасности (антитеррористический защищенности ).

2. В детском саду установлена автоматическая пожарная сигнализация .

3. В МДОУ ведутся мероприятия по соблюдению правил пожарной безопасности.

4.Педагогический коллектив МДОУ ведет работу с воспитанниками по охране безопасности жизнедеятельности. Введен контрольно-пропускной режим в соответствии с  Положением о контрольно-пропускном режиме в МДОУ.

2.9. Проблемный анализ

Но, несмотря на проводимые мероприятия в  МДОУ имеются следующие проблемы:

1) материально-техническая база не соответствует требованиям:

-недостаточно оснащена предметно-пространственная среда;

-пищеблок оборудован не в соответствии с требованиями;

-недостаточно оргтехники;

-туалетная комната недоукомплектована сантехникой;

-  ветхость кровли здания приводит к ее протеканию во время дождей, таяния снега;

- изношенность оконных блоков в группах и помещениях МДОУ приводит к понижению температурного режима в помещениях МДОУ и снижению теплосбережению.

Часть педагогических работников инертны в повышении собственной профессиональной компетентности; не все педагоги владеют ИКТ и могут применять их в образовательном процессе. Это является еще одной проблемой, препятствующей повышению качества образования детей.

На основании анализа  представленной информации можно выделить ведущие направления развития МДОУ

3.Ведущие направления деятельности МДОУ на перспективу

- Управление качеством дошкольного образования

-Применение здоровьесберегающих технологий

-Кадровая политика

-Социальное партнерство (сетевое взаимодействие)

-Информатизация образовательного процесса в МДОУ.

4. Прогнозируемый  результат программы развития МДОУ   к 2019 г.

Предполагается что:

4.1. Для воспитанников и родителей:

- каждому воспитаннику будут предоставлены условия для полноценного личностного роста

- хорошее состояние здоровья детей будет способствовать повышению качества их образования

- обеспечение индивидуального педагогического и медико – социального сопровождения для каждого воспитанника МДОУ

- каждой семье будет предоставлена  консультативная помощь в воспитании и развитии детей, право участия и контроля  в  образовательной программе МДОУ, возможность выбора дополнительных программ развития

4.2. Для педагогов:

- каждому педагогу будет предоставлена возможность для повышения профессионального мастерства

-   развитие условий для успешного освоения педагогических технологий

- поддержка инновационной деятельности

4.3. Для  МДОУ

- организована система управления качеством образования дошкольников

- активизируется сотрудничество с другими социальными системами

- материально-техническое обеспечение и предметно-пространственная среда будут соответствовать требованиям.

Реализация программы позволит сделать процесс развития МДОУ  более социальноориентированным.

5.Элементы риска развития программы  МДОУ

При реализации программы развития могут возникнуть  следующие риски:

- недостаточный образовательный уровень родителей воспитанников

- недостаточная их компетентность в вопросах сохранения и укрепления здоровья детей затрудняет получение детьми  с хроническими заболеваниями качественного дошкольного образования

- недостаточность финансирования  МДОУ не позволит улучшить условия реализации ОП МДОУ.

Управление и корректировка программы развития МДОУ осуществляется  учетом мнения управляющего Совета образовательного учреждения МДОУ.

Управление реализацией Программы осуществляется заведующим МДОУ.

6. Основные мероприятия по реализации программы развития

| Концептуальные направления | Направление развития | Период реализации, годы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Содержательные характеристики | 2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2018 | 2018-2019 |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Управление качеством дошкольного образования | Создание системы образования, реализующего право каждого ребенка на качественное и доступное образование, обеспечивающее равные стартовые возможности для полноценного физического и психического развития детей, как основы их успешного обучения в школе. | * | * | * | * | * |
| 2.Здоровьесберегающие технологии | Расширение спектра предоставляемых оздоровительных услуг, валеологическое образование семьи, формирование культуры здорового образа жизни | * | * | * | * | * |

| 3. Кадровая политика | Повышение профессионального мастерства педагогов, участие в конкурсном движении | * | * | * | * | * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. Социальные партнеры | Расширение связей с учреждениями культуры и спорта, здравоохранения, общественными организациями | * | * | * | * | * |

| 5.Информатизация в МДОУ | Внедрение информационных технологий в образовательный и управленческий процесс | * | * | * | * | * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

6.1.Управление качеством дошкольного образования

Проблема: Наличие противоречий между содержанием современного педагогического образования и требованиями предъявляемыми социумом к личности и уровню профессиональной компетентности педагога. Необходимость разработки мероприятий, направленных на повышение квалификации педагогов в работе с разновозрастным коллективом

Цель:

Создание условий для участия всех заинтересованных субъектов в управлении качеством образования в  МДОУ

Соответствие уровня и качества подготовки выпускников  МДОУ   требованиям государственных образовательных стандартов.

Задачи:

- Организовать эффективное взаимодействие  всех специалистов  МДОУ для выполнения требований по созданию условий осуществления образовательного процесса

- Создать систему методического и дидактического обеспечения удобную для использования её педагогами в ежедневной работе.

- Организовать эффективное взаимодействие педагогического коллектива для выполнения требований к содержанию образовательного процесса.

| № | Мероприятия | Этапы, сроки их выполнения. | Сведения об источниках, формах, механизмах, привлечения трудовых, материальных ресурсов для реализации программы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Источники финансирования | Исполнители |
| 1 | Формирование нормативно – правовой базы | 2015-2016 | Без финансирования | И.о.заведую щего |
| 2 | Разработка и корректировки образовательной программы, в соответствии с изменениями системы образования, запросов семей воспитанников, общества (внедрение компетентностного подхода). | 2015-2019 | Без финансирования | заведующий |
| 3 | Введение новых государственных образовательных стандартов (ФГОС) в МДОУ: Улучшение мат.тех.базы Обеспечение методическими пособиями | 2015-2016 | Обл.бюджет | Заведующий |
| 4 | Мониторинг достижений детьми результатов освоения основной образовательной программы дошкольного образования в соответствии с ФГОС | 2015-201 2016-2017 2017-2018 | Без финансирования | Заведующий, воспитатели, мед.сестра |
| 5 | Организация работы консультативного пункта для семей с детьми не посещающими МДОУ | 2015-2019 | Без финансирования | Заведующий, воспитатели |
| 6 | Подбор и апробация диагностических материалов, позволяющих контролировать качество образования (на основе программных требований, федеральных государственных стандартов) | 2015-2019 | Без финансирования | Заведующий, воспитатели, |
| 7 | Разработка системы планирования (ежедневного, перспективного, в соответствии с реализуемой образовательной программой) | 2015-2016 | Без финансирования | Заведующий, воспитатели, |
| 8 | Разработка системы контроля качества оказываемых образовательных услуг | 2015-2016 | Без финансирования | Заведующий, |
| 9 | Составление планов взаимодействия педагогов и родителей | 2015-2019 | Без финансирования | Воспитатели |

Социальный эффект:

- Повышение качества образовательного процесса

6.2. Здоровьесберегающие технологии

Проблема: Недостаточный  уровень знаний родителей в области оздоровления ребенка.

Цель:  Воспитание и развитие ребенка, направленное на сохранение и укрепление его здоровья. Формирование у родителей и  воспитанников ответственности за сохранение  здоровья.

Задачи:

- Создание комфортного микроклимата, в детском коллективе, в МДОУ в целом;

- Повышение физкультурно-оздоровительной грамотности родителей;

- Формирование у детей знаний, умений и навыков сохранения здоровья и ответственности за него;

| № п/п | Мероприятия | Этапы, сроки их выполнения | Сведения об источниках, формах, механизмах привлечения финансовых, трудовых, материальных ресурсов для реализации программы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Источники финансирования | Исполнители |
| 1 | Взаимодействие МДОУ с родителями по вопросам здоровьесбережения | 2015-2019 | Без финансирования | Воспитатели, |
| 3 | Использование здоровьесберегающих технологий в организации образовательного процесса | 2015-2019 | Без финансирования | Воспитатели, |
| 4 | Районные соревнования «Веселые старты» | 2015-2019 | Без финансирования | Воспитатели, |
| 5 | Районные конкурсы по пропаганде здорового образа жизни среди участников образовательного процесса в МДОУ | 2015-2019 | Без финансирования | Воспитатели, |
| 6 | Организация совместного проведения с родителями валеологических мероприятий | 2015-2019 | Без финансирования | Воспитатели, |
| 7 | Подбор интересных материалов и оформление информационных стендов для родителей в группах: «Охрана жизни и здоровья детей», «Уголок здоровья» | 2015-2019 | Без финансирования | Воспитатели, |
| 8 | Внедрение активных форм работы с семьей. Развитие разнообразных, эмоционально насыщенных способов вовлечения родителей в жизнь детского сада (создание условий для продуктивного общения детей и родителей на основе общего дела: семейные праздники, досуги, совместные кружки) Организации соревнований, конкурсов плакатов по здоровому образу жизни | 2015-2019 | Без финансирования | Воспитатели, |
| 9 | Создание странички «К здоровой семье через детский сад» на сайте МДОУ | 2015г. |  | Заведующий, воспитатели |
| 10 | Создание системы контроля за внедрением в работу МДОУ здоровьесберегающих технологий | 2015-2016 | Без финансирования | Заведующий, |

Ожидаемый продукт:

- Информационные стенды для родителей в группах: «Уголок здоровья», «Охрана жизни и здоровья детей».

Социальный эффект:

- Формирование стойкой мотивации на поддержание здорового образа жизни в семье.

- Возрождение традиционного семейного воспитания здорового ребенка, укрепление внутрисемейных отношений, оздоровление семьи, ведение здорового образа жизни.

- Повышение специалистами и педагогами своего профессионального уровня  в области здоровьесберегающих технологий

- Распространение педагогического опыта.

6.3.Кадровая политика

Проблема: Недостаточность разработки механизма оценки инновационной  деятельности педагогов.

Цель: Повышение профессионального уровня педагогов.

Задачи:

1.Разработать системный подход к организации непрерывного образования педагогов .

2.Привлечь социальных партнёров для совместной работы по повышению профессионального уровня педагогов.

3.Повысить мотивацию педагогов для участия в конкурсном движении путем формирования механизма оценки инновационной деятельности.

| № | Мероприятия проекта | Этапы, сроки их выполнения. | Сведения об источниках, формах, механизмах, привлечения трудовых, материальных ресурсов для реализации проекта |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Источники финансирования | Исполнители |
| 1. | Изучение качества профессиональной деятельности кадров (руководящих, педагогических) | 2015-2019 | Без финансирования | Заведующий |
| 2. | Разработка диагностических карт профессионального мастерства и определение личных потребностей сотрудников в обучении. Проведение самоанализа | 2015-2016 | Без финансирования | Заведующий воспитатели |
| 3. | Составление индивидуальных перспективных планов повышения квалификации педагогов | 2015-2019 | Без финансирования | Заведующая. |
| 4 | Организация обучения педагогов работе с разновозрастными группами детей | 2015-2019 | Без финансирования | Заведующи воспитатели |
| 5 | Подготовка и сопровождение аттестации педагогических и руководящих работников | 2015-2019 | Без финансирования | Заведующий воспитатели |
| 6 | Повышение квалификации педагогов. Руководителя | 2015-2019г.г. | Местный бюджет | Заведующий воспитатели |

Ожидаемый продукт:

- Диагностические карты  профессионального мастерства по определению личных потребностей сотрудников в обучении.

- Индивидуальные перспективные планы повышения квалификации педагогов работников.

Социальный эффект:

- Повышение уровня компетенции педагогов.

- Улучшение качества образования детей посредством участия сотрудников в конкурсном движении.

6.4.Социальное партнерство

Проблема: При создавшихся  в нашей стране экономических, социальных и политических условий, современное образовательное учреждение не может эффективно осуществлять функцию воспитания без установления взаимовыгодного социального партнерства.

Цель: Создание взаимовыгодного социального партнерства для функционирования учреждения в режиме открытого образовательного пространства, обеспечивающего полноценную реализацию интересов личности, общества, государства в воспитании подрастающего  поколения.

Задачи:

1.Активизировать взаимодействие  МДОУ   с социальными партнерами. 2.Формирование положительного имиджа, как образовательного учреждения, так и социального партнера.

| № | Социальный партнер | Мероприятия | Ожидаемый продукт деятельности | Социальный эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МОУ СОШ с.Агафоновка | Экскурсии, совместные праздники, участие в тематических мероприятиях | совместные мероприятия | Создание открытого образовательного пространства для реализации интересов ребенка |
| 2 | МЧС,ГИБДД | Тематические мероприятия. Встречи, беседы | Участие в конкурсах Выставки детских работ. Мероприятия с участием инспекторов ППС и МЧС | Обогащение знаний детей по ПДД, ППБ, |
| 4 | ФАП | Профилактические осмотры, противоэпидемические мероприятия | Медицинские рекомендации, карты | Снижение числа пропусков детьми по болезни |
| 5 | СДК | Участие в праздничных мероприятиях | Совместные мероприятия | Художественно-эстетическое воспитание детей |

6.5.Информатизация в МДОУ

Проблема: Объективная необходимость в обработке большого объема управленческой и педагогической информации при осуществлении  образовательной деятельности. Отсутствие достаточного количества оргтехники. Отсутствие локального доступа к сети Интернет.

Цель: Повышение уровня профессионального мастерства сотрудников детского сада в применении ИКТ.

Задачи:

1. Создать  документооборот в МДОУ   с применением информационных технологий.

2. Осуществлять информирование родителей об образовательной деятельности через информационные сети Интернет. Привлекать родителей к взаимодействию.

3. Организовать эффективное сетевое взаимодействие.

| № | Мероприятия | Этапы, сроки их выполнения | Сведения об источниках, формах, механизмах, привлечения трудовых, материальных ресурсов для реализации программы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Источники финансирования | Исполнители |
| 1 | Приобретение модема и подключение к сети Интернет в педагогическом кабинете | 2015-2017 | Местный бюджет | Заведующий Завхоз |
| 2 | Внедрение ИКТ в образовательный процесс | 2015-2017 | Без финансирования | Заведующий воспитатели |
| 3 | Создание электронных документов в образовании (планирование, диагностики, отчеты, т.д.) | 2015-2019 | Без финансирования | Заведующий воспитатели |
| 4 | Организация эффективного сетевого взаимодействия | 2015-2017 | бюджетное финансирование | Заведующий воспитатели |
| 5 | Оснащение необходимым оборудованием: Компьютер- 1шт. Принтер-сканер-копир- 1шт. мультимедийная установка -1шт экран -1шт | 2015-2019 | Благотворительные средства | Заведующий |
| 7. | Создание сайта ДОУ | 2015 | Без финансирования | Заведующий |
| 8. | Предоставление информации родителям о доступе к персональному сайту МДОУ | 2015-2019 | Без финансирования | Заведующий воспитатели |

Ожидаемый продукт:

- Достаточное обеспечение образовательного процесса оргтехникой.

- Наличие   документооборота в МДОУ   с применением информационных технологий

- Предоставление информации общественности о деятельности МДОУ на страницах персонального сайта.

Социальный эффект:

- Преодоление дефицита учебно-методических материалов и повышение уровня компетентности педагогов.

- Участие в проектах села, области, страны через выход в сети Интернет.

- Улучшение качества реализации образовательной деятельности и распространение опыта работы.

- Постоянное информирование родителей о деятельности учреждения, достижениях ребенка и получение обратной связи.

7. Ресурсное обеспечение программы

| Нормативно – правовое | Формирование пакета локальных актов, регламентирующих деятельность учреждения по выполнению Программы; внесение изменений в Устав МДОУ (при необходимости); Разработка и утверждение документов, регламентирующих формы стимулирования и поощрения результативной деятельности педагогического коллектива, органов самоуправления. |
| --- | --- |
| Организационное | Организация творческой группы для реализации Программы развития. |
| Программно – методическое | Формирование банка методических материалов, позволяющих обеспечить качественное дошкольное образование. |
| Информационное | Информирование коллектива педагогических работников, родителей воспитанников о характере преобразований в учреждении в соответствии с Программой развития. |
| Кадровое | Переподготовка и повышение квалификации педагогических работников, работающих в условиях инновационного режима; подбор и расстановка кадров в соответствии с потребностью и необходимостью. |
| Финансовое | Составление сметы по выполнению Программы развития; расширение сферы внебюджетного финансирования. |

7.1.Смета выполнения Программы развития

| №п/п | мероприятия | Стоимость руб. |  |  |  |  | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015г | 2016г | 2017г | 2018 | 2019 |  |
| 1 | Улучшение материально-технической базы: |  |  |  |  |  |  |
|  | -Косметический ремонт МДОУ ( побелка, покраска) | 10000.00 | 10000.00 | 10000.00 | 10000.00 | 10000.00 | Благотворительные средства |
|  | -Оборудование пищеблока технологическим оборудованием | - | 20 000.00 | - | - | - | Благотворительные средства |
|  | -Оборудование прачечной | - | 15000.00 | - | - | - | Благотворительные средства |
|  | -Оснащение предметно-пространственной среды | - | 30000.00 | - | - | - | Обл.бюджет |
|  | -Оборудование игровых площадок (деревянные беседки, навесы) |  | 5000.00 |  | 5000.00 | 5000.00 | Благотворительные средства |
|  | -Ремонт канализации МДОУ | 10000.00 | - | - |  | - | Обл. бюджет |
|  | -Замена оконных блоков на энергосберегающие | - | - | - | - | 300000.00 | Обл. бюджет |
|  | -Замена мебели в групповой ячейке | - | 120 000.00 | - | - | - | Обл.бюджет |
|  | Ремонт асфальтного покрытия | - | - | 150000.00 | - | - | Обл.бюджет |
| 2 | Приобретение модема и подключение к сети Интернет | - | - | 17 000.00 | 15000.00 | 15000.00 | Местный бюджет |
| 3 | Оснащение необходимым оборудованием (оргтехника): |  |  |  |  |  |  |
|  | Компьютер- 1шт. | - | 17 000.00 | - | - | - | Благотворительные средства |
|  | -Принтер -сканер -копир- 1шт. | 7.500.00 | - 5000.00 | - | - | - | Благотворительные средства |
|  | мультимедийная установка -1шт | - | - | - | 30 000.00 |  | Благотворительные средства |
|  | экран -1шт |  |  | 5 000.00 |  |  | Благотворительные средства |
| 4 | Повышение квалификации педагогов. руководителя | смета | смета | смета | смета | смета | Обл. бюджет |
| 5 | Оформление информационных стендов для родителей в группах: «Охрана жизни и здоровья детей», «Уголок здоровья» и др. | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | Благотворительные средства |
|  | Итого: | 28000.00 | 217500.00 | 47500.00 | 60500.00 | 330500.00 | 684 000.00 |

В т.ч. благотворительные средства-153 500руб.